## Blad1
Project planning |  | 2011-02-21 | 2011-02-22 | 2011-02-23 | 2011-02-24 | 2011-02-25 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | 2011-03-02 | 2011-03-03 | 2011-03-04
|  |  |  | Week |  |  |  |  | Week
Website projecten | bar: 2011-02-21 to 2011-02-25
Roulette System X (Design Tam-Tu) | 6 | bar: 2011-02-21
Roulette System X (programmeren Ferry) | 10 | bar: 2011-02-21 to 2011-02-22
Nice2Do layout ontwerp/layout skinnen | 4 | bar: 2011-02-24
Flexmen - Schermen / Layout in skin maken | 3 | bar: 2011-02-25
Flexmen - Vacature module | 40 | bar: 2011-02-21 to 2011-02-23
Minerva Schermen HTML'en | 8 | bar: 2011-02-23
BiZonder Look & Feel | 6 | bar: 2011-02-22
Canada resort look & feel | 3 | bar: 2011-02-25
Na-3 klussen | 10 | bar: 2011-02-21 to 2011-02-25
ABC update | bar: 2011-02-21
B&R Look & Feel | bar: 2011-02-22
VVPFC Gallery | bar: 2011-02-23
Duurzaam skinnen/in DNN zetten | bar: 2011-02-24
Andy Jansen afronden | bar: 2011-02-25
Totaal voor dit onderdeel | 90